| UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG Số: 83/KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Tuyên Quang, ngày 04 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017,

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động   Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 là dịp để duy trì và phát triển nét đẹp trong văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của Đất và người Thành Tuyên; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với du khách trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng du lịch và các giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; khẳng định vai trò và ý nghĩa của Lễ hội Thành Tuyên trong công tác quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời từng bước xây dựng đưa Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu cấp quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh, thành phố.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 phải đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức trong việc quảng bá xúc tiến du lịch thành phố Tuyên Quang nói riêng, du lịch tỉnh Tuyên Quang nói chung, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách, góp phần thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển.

- Các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 phải được chuẩn bị chu đáo với nội dung thiết thực, phù hợp, mang lại hiệu quả cao, an toàn, tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân và du khách.

II. NỘI DUNG

1. Tham gia trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội

- Thời gian: Khai mạc 15 giờ 30 phút, ngày 30/9/2017.

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Nội dung: Trưng bày, chế biến, giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc, các đặc sản dân tộc, món ăn đặc sắc của địa phương phục vụ khách du lịch và tham gia Lễ hội Bia Hà Nội.

- Số lượng: Tham gia 02 gian hàng.

- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách thành phố; xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

(Có kế hoạch riêng)

2. Tổ chức Cuộc thi  sáng tác mẫu “Sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch” thành phố Tuyên Quang năm 2017

- Thời gian: Từ ngày 25/8 đến ngày 30/8/2017.

- Địa điểm tiếp nhận mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch: Trung Tâm Văn hóa và Thông tin - Thể thao thành phố Tuyên Quang (Trung Việt 2 - An Tường - thành phố Tuyên Quang. SĐT: 0207.3822332)

- Đối tượng tham gia dự thi: Tất cả các tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề...), cá nhân, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh có ý tưởng sáng tác, khả năng sáng tạo làm ra các mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch có liên quan đến vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và du lịch thành phố Tuyên Quang, có các sản phẩm hoàn chỉnh đều có thể tham gia cuộc thi.

- Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là những mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch phải mang đậm nét đặc trưng văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, địa danh, các biểu tượng tiêu biểu của thành phố Tuyên Quang. Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm lưu niệm mới không được giống hoặc tương tự với sản phẩm lưu niệm ở các địa phương khác và chưa từng tham gia các cuộc thi tương tự.

(Có kế hoạch, thể lệ riêng)

3. Tổ chức trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm nông sản

- Thời gian: Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2017.

Khai mạc: 20 giờ, ngày 29/9/2017 (tức ngày 10/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Đường Tân Trào (đoạn từ Câu lạc bộ Tân Trào đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ).

- Nội dung: Trưng bày các sản phẩm, thủ công mỹ nghệ, nông lâm, thổ sản trong tỉnh, thành phố (chè, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, rượu men lá,...).

- Lực lượng tham gia: Các xã, phường trên địa bàn thành phố, mỗi xã, phường tham gia 01 gian hàng.

- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách thành phố; xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

(Có kế hoạch riêng)

4. Tổ chức giới thiệu văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt

- Thời gian: 20 giờ, ngày 04/10/2017 (tức ngày 15/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Khu di tích Đền Hạ - Đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang.

- Nội dung: Trình diễn trang phục khăn Chầu, áo Ngự trong tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam.

- Lực lượng tham gia: Mời các nghệ nhân dân gian (các thanh đồng, cung văn) thuộc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam; nghệ nhân dân gian trong và ngoài tỉnh.

(Có chương trình riêng)

5. Hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

5.1. Cấp xã, phường

5.1.1. Vận động các tổ dân phố xây dựng ý tưởng làm mô hình đèn trung thu tham gia Cuộc thi mô hình đèn trung thu do thành phố tổ chức. Các mô hình đạt được theo tiêu chí của Ban Tổ chức được Ban Tổ chức hỗ trợ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng chẵn) cho mỗi mô hình để triển khai thực hiện (ý tưởng và mẫu phác thảo gửi về Ban Tổ chức thành phố qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 20/8/2017).

5.1.2. Tổ chức Đêm hội trung thu và Tết Trung thu cho các em học sinh

- Tổ chức Đêm hội Trung thu (rước mô hình), cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân các phường Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân: Tổ chức Đêm hội trung thu cho các tổ dân phố trên địa bàn từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2017 (tức từ ngày 04/8 đến ngày 06/8 Âm lịch).

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường: Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức Đêm hội trung thu ở trung tâm xã, phường, chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức Đêm hội trung thu cho các em học sinh ở khu dân cư.

- Tổ chức vui Tết Trung thu cho các em học sinh các trường mầm non, trường tiểu học, THCS trên địa bàn: Từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2017 (tức từ ngày 12/8 đến ngày 15/8 Âm lịch).

- Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hóa (do các cơ quan, đơn vị tự bố trí).

5.2. Cấp thành phố

5.2.1. Tổ chức Cuộc thi mô hình đèn trung thu

- Thời gian: Từ 18 giờ 30 phút, ngày 26/9/2017 (tức ngày 07/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Lực lượng tham gia: Các thôn, xóm, tổ dân phố; các trường học trên địa bàn thành phố có mô hình đáp ứng tiêu chí của Ban Tổ chức.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

(Có thể lệ riêng)

5.2.2. Mâm cỗ trung thu

- Thời gian: Ngày 30/9/2017 (tức ngày 11/8 Âm lịch)

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Nội dung: Mâm cỗ trung thu được lựa chọn là các sản vật tiêu biểu của địa phương, được trang trí ấn tượng, đẹp mắt, quảng bá, giới thiệu được nét đặc sắc, riêng có của địa phương.

- Thành phần tham gia: Các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hóa (do các cơ quan, đơn vị tự bố trí).

5.2.3. Trưng bày mô hình đèn Trung Thu

- Thời gian: 19 giờ 30 phút, ngày 24/9/2017 (tức ngày 05/8 Âm lịch)

- Địa điểm: Khu vực hồ công viên Tân Quang.

- Nội dung: Trưng bày mô hình đèn Trung Thu trên hồ công viên Tân Quang (12 mô hình theo chủ đề 12 con giáp).

(Có chương trình riêng)

6. Đêm hội Thành Tuyên năm 2017

6.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 20 giờ, ngày 30/9/2017 (tức ngày 11/8 Âm lịch). Tổng duyệt và thi mô hình đèn trung thu: Từ 14 giờ đến 21 giờ, ngày 26/9/2017 (tức ngày 07/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

6.2. Lực lượng tham gia

- Các thôn, xóm, tổ dân phố; các trường học trên địa bàn thành phố có mô hình được lựa chọn.

- Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh: Mỗi huyện tham gia 01 mô hình (theo kế hoạch của tỉnh).

6.3. Chương trình

- Phần I: Tổ chức Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề “Thành phố Tuyên Quang Hội tụ và tỏa sáng” (Do MC thực hiện).

Chương trình Đêm hội:

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

+ Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

+ Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

(Có kế hoạch, kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang và một số Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố).

- Phần II: Diễn diễu các mô hình trên các đường phố chính (đường Bình Thuận, Tân Trào, 17/8, Phan Thiết, Quang Trung, kết thúc tại ngã 8, phường Tân Quang).

(Có sơ đồ lộ trình riêng)

6.4. Thành phần đại biểu

- Đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh, đại biểu nước ngoài (theo kế hoạch của tỉnh, do tỉnh mời).

- Đại biểu thành phố:

+ Ban Thường vụ Thành uỷ;

+ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố;

+ Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố;

+ Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành uỷ (không phải là Thành ủy viên);

+ Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố (không phải là Thành uỷ viên), Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị, Điện lực thành phố.

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường (không phải là Thành ủy viên).

- Lãnh đạo các trường học có học sinh tham gia Đêm hội Thành Tuyên;

- Đại diện các đơn vị tài trợ;

- Mời đại biểu các thành phố bạn: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố  Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Lực lượng học sinh tham gia dưới khán đài: Tổng số 600 học sinh.

- Các đoàn tham gia diễn diễu: Dự kiến từ 13-17 đoàn, với 50-60 mô hình đèn trung thu, cụ thể:

- Phường Tân Quang: 	20 mô hình;

- Phường Phan Thiết: 	10 mô hình;

- Phường Minh Xuân: 	10 mô hình;

- Phường Hưng Thành:	03 mô hình;

- Phường Ỷ La: 		03 mô hình;

- Phường Tân Hà: 		02 mô hình;

- Xã An Tường: 		02 mô hình;

- Các huyện trong tỉnh: 	06 mô hình.

(Có kế hoạch chi tiết riêng)

6.5. Kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố

- Tham mưu UBND thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về việc tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; xúc tiến quảng bá, xây dựng các thương hiệu, sản phẩm du lịch, các tua, tuyến du lịch trên địa bàn thành phố; là đầu mối triển khai, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch; tổng hợp tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự toán kinh phí tổ chức giới thiệu văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt; Kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức Đêm hội Thành Tuyên năm 2017; nội dung, chương trình họp các đơn vị có mô hình Đèn Trung thu tham gia Đêm hội. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức triển khai các nội dung theo kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố tham mưu xây dựng mẫu tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về Lễ hội Thành Tuyên, tua, tuyến du lịch trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố, các đơn vị liên quan xây dựng mẫu phác thảo Mâm cỗ Trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2017.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017.

- Tổng hợp danh sách các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch, báo cáo UBND thành phố.

- Lập danh sách đại biểu mời dự theo kế hoạch gửi Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

2. Phòng Kinh tế thành phố

- Chủ trì, phối với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch, lựa chọn các sản vật, đặc sản của địa phương để tham gia 02 gian hàng tại khu trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội do tỉnh tổ chức.

- Xây dựng Kế hoạch, chương trình, dự toán kinh phí tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm nông sản, thủ công, mỹ nghệ của tỉnh và thành phố. Hướng dẫn các xã, phường lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công, mỹ nghệ tiêu biểu, những món ăn đặc sắc, đảm bảo chất lượng quảng bá, giới thiệu được nét văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp Trạm Khuyến nông, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT- TT thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện trang trí Mâm cỗ trung thu trưng bày trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

- Chỉ đạo các trường mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức Tết Trung thu cho các em học sinh tại đơn vị theo kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thống nhất mẫu làm các loại đèn; huy động 600 học sinh mang theo đèn ông sao (200 học sinh tiểu học; 400 học sinh THCS) tập trung tại trường học, sau đó rước đèn đến địa điểm khai mạc đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện đúng lộ trình, thời gian theo quy định của Ban Tổ chức.

- Chọn, cử 20 giáo viên nữ (trang phục quần áo dài truyền thống) tham gia tổ chức các hoạt động trong đêm Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

- Chỉ đạo Trường THCS Lê Quý Đôn chọn, cử 100 học sinh nữ có năng khiếu múa; 150 em học sinh lớp 4, lớp 5 Trường Tiểu học Hồng Thái tham gia tập luyện và biểu diễn chương trình văn nghệ trong buổi Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên; cử cán bộ, giáo viên trực tiếp phụ trách, đôn đốc, theo dõi trong suốt thời gian tập luyện và biểu diễn.

- Lựa chọn, đưa đón 03 em học sinh nghèo vượt khó có độ tuổi từ 10 tuổi đến 15, có thành tích học tập từ giỏi trở lên (năm học 2016-2017) tham gia Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

4. Phòng Nội vụ thành phố

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; Ban Giám khảo cuộc thi Mô hình đèn Trung thu năm 2017 (các thành viên Ban Giám khảo là những người am hiểu về nghệ thuật, mỹ thuật dân gian truyền thống,...), thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2017.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập các Tổ y tế cơ động, chuẩn bị thuốc, trang thiết bị sơ, cấp cứu đảm bảo tốt công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Thẩm định, trình UBND thành phố cấp kinh phí kịp thời cho các hoạt động được tổ chức trong dịp Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Phòng Quản lý đô thị thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; chỉ đạo chỉnh trang, vệ sinh đường phố đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố khảo sát vị trí, chỉnh sửa và tổ chức lắp đặt cố định 02 Đèn kéo quân, thời gian: Xong trước ngày 23/9/2017.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị kiểm tra, sửa chữa thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động được tổ chức trong thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 .

8. Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Tổng hợp danh sách đại biểu; phát hành giấy mời (mời đại biểu thành phố), đưa đón đại biểu theo yêu cầu của tỉnh (nếu có). Cử cán bộ làm công tác lễ tân, phục vụ tại buổi Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

- Chuẩn bị đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ, cử cán bộ hướng dẫn đại biểu các thành phố bạn tham dự Lễ hội.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện.

9. Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao thành phố

- Chủ động tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho hoạt động Lễ hội Thành Tuyên. Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí chi tiết tổ chức các hoạt động tham gia Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 của các cơ quan đơn vị liên quan gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định.

- Lập sơ đồ tập kết, sơ đồ diễn diễu các mô hình tại địa điểm khai mạc, trên các trục đường, phố chính với lộ trình, thời gian phù hợp, khoa học; sơ đồ bố trí vị trí chỗ ngồi, các đoàn tham gia Đêm hội; sơ đồ sắp xếp mô hình trên hồ Tân Quang; liên hệ và làm việc để bố trí người dẫn chương trình (01 nam, 01 nữ) trong Đêm hội Thành Tuyên.

- Chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, hoa, nước uống; xây dựng maket, hệ thống trang âm ánh sáng đảm bảo cho việc tập luyện và tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

- Thực hiện công tác hướng dẫn, điều hành các đoàn tham gia Đêm hội Thành Tuyên. Chủ trì tổ chức tổng duyệt Đêm hội Thành Tuyên năm 2017.

- Xây dựng mẫu phác thảo mâm cỗ trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2017. Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông thành phố, UBND các xã, phường thực hiện trang trí mâm cỗ trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố dàn dựng chương trình văn nghệ biểu diễn trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố xây dựng kế hoạch, thể lệ, dự toán kinh phí Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch thành phố Tuyên Quang.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phố xây dựng kế hoạch, thể lệ, dự toán kinh phí Cuộc thi Mô hình đèn Trung thu.

- Hướng dẫn các xã, phường viết lời giới thiệu về các mô hình tham gia Đêm hội Thành Tuyên năm 2017; tổng hợp và biên tập lời dẫn, xong trước ngày 22/9/2017.

- Biên tập tin, bài; tuyên truyền lưu động về các hoạt động được tổ chức trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất. Thời gian: Từ ngày 22/9 đến ngày 30/9/2017 (tức ngày 03/8 đến ngày 11/8 Âm lịch). Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các hoạt động của Lễ hội trên Website, mạng xã hội; chú trọng tuyên truyền trực quan tại các tuyến phố chính.

- Phối hợp với Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố thực hiện làm mô hình đèn Trung thu theo yêu cầu của Ban tổ chức (chủ đề 12 con giáp), tham gia trưng bày tại hồ công viên Tân Quang, xong trước ngày 23/9/2017.

10. Công an thành phố

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phân luồng xe đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên  và Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017.

11. Trạm Khuyến nông thành phố

Phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố, các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện trang trí Mâm cỗ trung thu trưng bày trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2017.

12. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố

Biên tập tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử thành phố, hệ thống loa truyền thanh của thành phố và các xã, phường.

13. Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị

- Rà soát, sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị đảm bảo ánh sáng phục vụ các hoạt động trong thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, hoàn thành trước ngày 20/9/2017.

- Rà soát, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị, chặt tỉa cây xanh đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; bổ sung các thùng rác công cộng tại một số tuyến đường phố chính của thành phố, nhà vệ sinh lưu động trong thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, hoàn thành trước ngày 24/9/2017.

- Bật điện chiếu sáng, điện trang trí từ 18 giờ 30 phút, trong tất cả các ngày, từ ngày 24/9 đến hết ngày 04/10/2017 (tức ngày 06/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch).

14. Điện lực thành phố

Đảm bảo nguồn điện liên tục (dự phòng máy phát điện khi gặp sự cố), đủ công suất cho việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

15. Đề nghị Thành đoàn Tuyên Quang

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; thành lập các Tổ trông xe phục vụ cho Nhân dân và du khách tham gia Đêm hội Thành Tuyên năm 2017 đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Phối hợp với UBND các xã, phường, các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức tốt Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ du lịch Homestay.

16. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố: Vệ sinh công sở, bật điện chiếu sáng, điện trang trí trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017. Thời gian: Từ ngày 23/9 đến hết ngày 04/10/2017 (tức từ ngày 04/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch).

17. Đề nghị Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

- Phối hợp và hỗ trợ thành phố xây dựng chương trình, kịch bản Lễ hội Thành Tuyên 2017; chương trình, kịch bản tổ chức giới thiệu di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. Làm các mô hình (theo chủ đề 12 con giáp) trưng bày tại hồ công viên Tân Quang.

- Hỗ trợ trang thiết bị (sân khấu, trang âm, ánh sáng) toàn bộ không gian khu vực tổ chức Lễ hội; người dẫn chương trình trong đêm khai mạc Lễ hội (một nam, một nữ). Hỗ trợ một phần kinh phí cho cuộc thi mô hình đèn trung thu và các mô hình tham gia trực tiếp trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2017.

- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi mô hình đèn trung thu thành phố Tuyên Quang năm 2017.

18. Đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Hỗ trợ thành phố trong việc tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực đồ thủ công mỹ nghệ, nông sản của tỉnh và thành phố (13 ô bán hàng); in tờ gấp quảng bá giới thiệu tuyên truyền về Lễ hội Thành Tuyên, tua, tuyến du lịch trên địa bàn thành phố

19. Đề nghị UBND các huyện trong tỉnh: Chọn các mô hình tiêu biểu tham gia Lễ hội Thành Tuyên năm 2017. Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2017 (theo kế hoạch của tỉnh).

20. Ban Quản lý di tích lịch sử - Văn hóa thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2017. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố xây dựng dự toán kinh phí, làm mô hình đèn Trung thu theo yêu cầu của Ban Tổ chức (chủ đề 12 con giáp) tham gia trưng bày tại hồ công viên Tân Quang, xong trước ngày 24/9/2017

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình, dự toán kinh phí tổ chức buổi giới thiệu văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt

- Chỉ đạo các Tổ Quản lý di tích thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang, trang trí khuôn viên di tích; vận động các kiot bán hàng bày bán gọn gàng, mỹ quan, không nâng giá, chèo kéo du khách trong dịp diễn ra các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất  năm 2017.

21. Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn thành phố

- Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 đến các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động trong Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; kiểm tra, hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dân phố làm mô hình đảm bảo yêu cầu, chất lượng, thời gian.

- Vận động các thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng ý tưởng làm mô hình tham gia cuộc thi mô hình đèn Trung thu do thành phố tổ chức; ý tưởng và bản vẽ mẫu phác thảo gửi về Ban Tổ chức thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) trước ngày 20/8/2017.

- Thành lập đoàn tham gia Đêm hội Thành Tuyên đủ thành phần theo quy định, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, văn hóa, văn minh, lịch sự, thể hiện nét đẹp của người dân xứ Tuyên khi tham gia các hoạt động tại Đêm hội Thành Tuyên; tổng hợp bài giới thiệu về ý nghĩa của từng mô hình tham dự Đêm hội Thành Tuyên năm 2017 gửi về Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao thành phố trước ngày 15/9/2017.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức Đêm hội Trung thu, cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân phường Tân Quang: Tổ chức Đêm hội Trung thu vào ngày 23/9/2017 (tức ngày 04/8 Âm lịch);

+ Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết: Tổ chức Đêm hội Trung thu vào ngày 24/9/2017 (tức ngày 05/8 Âm lịch);

+ Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân: Tổ chức Đêm hội Trung thu vào ngày 25/9/2017 (tức ngày 06/8 Âm lịch);

- Chỉ đạo, đôn đốc các thôn, xóm, tổ dân phố tham gia Đêm hội Thành Tuyên năm 2017 tập kết đúng thời gian và tuân thủ theo các quy định của Ban Tổ chức trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động Đêm hội Thành Tuyên.

- Lựa chọn các sản vật tiêu biểu của địa phương tham gia trưng bày mâm cỗ trung thu trong Đêm hội Thành Tuyên; tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm lưu niệm, sản vật tiêu biểu của tỉnh và thành phố; huy động có hiệu quả các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân tham gia.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thôn, xóm, tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tích cực hưởng ứng các hoạt động được tổ chức trong Lễ hội Thành Tuyên và Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; chỉnh trang công sở, cửa hàng, cửa hiệu, lắp đèn chiếu sáng, đèn trang trí; tổ chức tổng vệ sinh trụ sở, đường, phố, khu dân cư, khu vực công cộng đảm bảo cảnh quan môi trường trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017,           từ ngày 23/9 đến hết ngày 04/10/2017 (tức ngày 04/8 đến hết ngày 15/8 Âm lịch).

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử và các hoạt động dịch vụ, phục vụ lễ hội theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch, gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/8/2017; yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, các đơn vị dịch vụ vận tải nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhất là dịch vụ taxi, dịch vụ ăn, nghỉ; thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, không nâng giá, ép khách trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Tuyên Quang thân thiện, an toàn và mến khách.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, phường triển khai tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Thường trực Thành uỷ; (Báo cáo) - Thường trực HĐND thành phố; - Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; - Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; - Công an tỉnh; - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; - Báo Tuyên Quang; - Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP (P/hợp); - Các cơ quan, đơn vị có liên quan (Thực hiện); - Trang Thông tin điện tử thành phố; - CVP, các PCVP HĐND và UBND thành phố; - Chuyên viên: VP; - Lưu: VT, VH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Tô Hoàng Linh |
| --- | --- |